# Acta de Constitución del Proyecto

## Pyval — Tienda Online de Productos de Belleza y Peluquería

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Pyval |
| Versión del documento | 2.1 (hitos con fechas) |
| Fecha de emisión | 01-07-2026 |
| Patrocinador (Sponsor) | [COMPLETAR: nombre del patrocinador / dueño del negocio] |
| Gerente de Proyecto | Luciano Alonso Pereira Rodríguez |
| Estado | Propuesto |

## 1. Propósito y justificación del proyecto

El negocio necesita un canal de venta online propio, profesional y seguro para comercializar sus productos de belleza y peluquería directamente al consumidor final. Hoy la venta depende de canales informales (por ejemplo, mensajes de WhatsApp atendidos manualmente), lo que limita las ventas, satura la atención y no escala.

Pyval resuelve esto con una tienda en línea de un solo dueño: un sitio web donde el negocio publica su catálogo y los clientes compran, pagan y reciben sus productos, con toda la operación (pago, despacho, notificaciones y reportes) automatizada. El proyecto aprovecha una base técnica ya desarrollada: un backend de microservicios (Spring Boot + Spring Cloud).

## 2. Descripción del proyecto y del producto

El producto es una tienda de comercio electrónico de un solo vendedor (el dueño del negocio), compuesta por:

- Un backend de microservicios que gestiona usuarios, catálogo, carrito, pedidos, pagos, despacho, notificaciones y analítica de ventas.

- Un sitio web público (storefront) para consumidores —catálogo, fichas de producto, búsqueda, carrito, compra (checkout), seguimiento de pedidos y cuenta de usuario.

- Un panel de administración para el dueño (gestión de productos, stock, precios, pedidos, despachos y reportes de venta).

- Un agente de atención al cliente por WhatsApp, potenciado por IA (LLM), que responde preguntas frecuentes, informa estado de pedidos y disponibilidad con datos reales, y deriva a una persona cuando corresponde.

- Integraciones con pasarela de pago real (Transbank Webpay / Flow), facturación electrónica (SII), empresa de despacho (courier) y notificaciones por email/SMS.

## 3. Objetivos del proyecto

Objetivo general: Lanzar al mercado una tienda online funcional, segura y legalmente habilitada para operar en Chile, que permita al negocio vender sus productos directamente al consumidor final.

Objetivos específicos (SMART):

- Publicar un sitio web con catálogo, carrito y proceso de compra completo.

- Integrar una pasarela de pago real y la emisión de boleta/factura electrónica.

- Integrar el despacho con una empresa de transporte, con seguimiento del estado hasta la entrega.

- Habilitar la atención al cliente por WhatsApp con un agente de IA y derivación a una persona.

- Desplegar la solución en infraestructura cloud con bases de datos administradas, respaldos y monitoreo.

- Contar con la documentación legal exigida (constitución, T&C, política de privacidad).

## 4. Alcance de alto nivel

Incluye:

- Sitio web público (storefront) y panel de administración del dueño.

- Flujo completo de compra: catálogo → carrito → pedido → pago → despacho → notificación.

- Integración de pago, facturación electrónica y despacho con courier (con seguimiento).

- Agente de atención por WhatsApp con IA y derivación a una persona.

- Analítica de ventas para el dueño (incluida exportación a Excel).

- Despliegue en cloud y documentación legal y de proyecto.

- (Opcional, Fase 2) Integración técnica con Meta: Pixel/Conversions API y catálogo en Instagram/Facebook Shopping.

Excluye (fuera de alcance en esta fase):

- Modelo marketplace / multi-vendedor (la tienda tiene un único dueño vendedor).

- Aplicación móvil nativa (se prioriza web responsiva).

- Logística/despacho propio (se integra con un courier externo; no se opera flota).

- Expansión internacional (foco inicial: Chile).

- Programas avanzados de fidelización e inteligencia artificial de recomendación.

- Gestión de campañas publicitarias y redes sociales (pauta en Meta Ads, contenidos de Instagram): se aborda en el Plan de Marketing, documento aparte.

## 5. Requisitos de alto nivel

- El sitio web debe ser responsivo (móvil y escritorio), accesible y optimizado para buscadores (SEO).

- Los pagos deben procesarse mediante un proveedor certificado (PCI-DSS) sin almacenar datos de tarjetas.

- El sistema debe cumplir la normativa chilena de protección de datos y de comercio electrónico.

- La disponibilidad objetivo del servicio en producción debe ser de al menos 99,5%.

- Toda venta debe generar el documento tributario correspondiente (boleta/factura electrónica).

- El despacho debe sincronizar su estado con el courier e informar al cliente hasta la entrega.

- La atención por WhatsApp debe usar el canal oficial (WhatsApp Business Platform), responder con datos reales (precio, stock, estado de pedido) y escalar a una persona cuando no pueda resolver.

## 6. Interesados (Stakeholders)

| Interesado | Rol / Interés |
| --- | --- |
| Patrocinador / Dueño del negocio | Financia el proyecto y opera la tienda; espera retorno |
| Gerente de Proyecto | Responsable de la ejecución y entregables |
| Equipo de desarrollo | Construye y mantiene la plataforma |
| Consumidores finales | Compran los productos en la tienda |
| Proveedor de pagos (Transbank/Flow) | Procesa transacciones |
| Empresa de despacho (courier) | Transporta y entrega los productos |
| Proveedor WhatsApp Business (Meta) / IA (LLM) | Canal de mensajería y motor del agente de atención |
| Contador / Asesor tributario | Facturación y cumplimiento SII |
| Asesor legal | Constitución, contratos y cumplimiento normativo |

## 7. Hitos principales

| Hito | Descripción | Fecha estimada |
| --- | --- | --- |
| H1 | Aprobación del Acta y definición del modelo de negocio | Principios de julio 2026 |
| H2 | Plan de proyecto, presupuesto y plan de riesgos aprobados | Mediados de julio 2026 |
| H3 | Constitución de empresa e inicio de actividades SII | Fines de julio 2026 |
| H4 | Pagos reales e integración de despacho con courier | Mediados de agosto (pagos) – mediados de septiembre (courier) 2026 |
| H5 | Sitio web (storefront) y panel de administración operativos | Fines de agosto 2026 (MVP vendible) |
| H6 | Agente de atención por WhatsApp integrado | Fines de septiembre 2026 |
| H7 | Despliegue en cloud (staging + producción) | Staging: agosto · Producción: octubre 2026 |
| H8 | Lanzamiento comercial | Mediados/fines de octubre 2026 |

Fechas estimadas según la Carta Gantt del Plan de Proyecto (inicio: semana del 7 de julio de 2026, dedicación intermedia inclinada a full-time). Ajustar si cambia la fecha de inicio o el ritmo de trabajo.

## 8. Presupuesto estimado (alto nivel)

| Categoría | Estimación inicial |
| --- | --- |
| Infraestructura cloud (compute + BD administrada) | [COMPLETAR: USD/mes] |
| Dominio, certificados y correo | [COMPLETAR] |
| Constitución de empresa y contabilidad | [COMPLETAR] |
| Asesoría legal (contratos, privacidad) | [COMPLETAR] |
| Desarrollo (horas equipo) | [COMPLETAR] |
| Marketing y adquisición inicial | [COMPLETAR] |
| Canal WhatsApp Business (Meta) | [COMPLETAR] |
| Uso de IA / LLM (agente conversacional) | [COMPLETAR] |
| Comisión pasarela de pago | ~1,5% – 3,5% por transacción |
| Reserva de contingencia | 10% – 15% del total |

El presupuesto detallado se desarrollará como documento independiente en la fase de planificación.

## 9. Riesgos de alto nivel

| Riesgo | Impacto | Estrategia inicial |
| --- | --- | --- |
| Baja adopción / pocas ventas | Alto | Propuesta de valor clara, marketing y plan de captación |
| Incumplimiento normativo (datos, tributario) | Alto | Asesoría legal y contable desde el inicio |
| Fallas de seguridad o fuga de datos | Alto | Gestión de secretos, pagos delegados a proveedor PCI, auditorías |
| Sobrecosto o retraso técnico | Medio | Alcance por fases, reserva de contingencia |
| El agente de IA entrega información incorrecta (alucinación) | Alto | Respuestas ancladas a datos reales vía API, límites claros y derivación a una persona |
| Dependencia de la API/webhooks del courier | Medio | Polling de respaldo e idempotencia en el procesamiento de estados |
| Dependencia de un único desarrollador | Medio | Documentación, control de versiones y buenas prácticas |

## 10. Supuestos y restricciones

Supuestos:

- Existe una base técnica funcional de microservicios reutilizable, ya orientada a tienda de un solo vendedor.

- El patrocinador dispone del financiamiento para las fases planificadas.

- Los proveedores externos (pago, facturación, cloud, despacho, mensajería) están disponibles para Chile.

- El negocio puede habilitar un número dedicado y verificar la cuenta de WhatsApp Business con Meta.

Restricciones:

- La operación inicial se limita al territorio chileno.

- El presupuesto y los plazos serán acotados por fases.

- Debe cumplirse la legislación chilena vigente en cada release.

## 11. Criterios de éxito

- Flujo de compra completo operando en producción con pagos y facturación reales.

- Despacho integrado con courier y seguimiento visible para el cliente.

- Cumplimiento legal y tributario verificado.

- Disponibilidad ≥ 99,5% durante el lanzamiento.

- Satisfacción de los clientes sobre el umbral definido.

## 12. Autorización

La firma de este documento autoriza formalmente el inicio del proyecto y otorga al Gerente de Proyecto la autoridad para asignar recursos según lo planificado.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / Dueño | [COMPLETAR] |  |  |
| Gerente de Proyecto | Luciano Alonso Pereira Rodríguez |  |  |