## Carta Gantt
Pyval — Carta Gantt del Proyecto
Tienda online (un solo dueño). Supuesto: desarrollador solo, dedicación intermedia inclinada a full-time (~6–7 h/día). Inicio: semana del 6 de julio de 2026. Edita las columnas Inicio/Fin (azul) y las barras se recalculan solas.
Fase / Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días háb. | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26
F1 · Planificación | Gerente de Proyecto | 2026-07-06 | 2026-07-17
F2 · Legal y fundacional (SII, empresa, WhatsApp Business) | Legal / GP | 2026-07-06 | 2026-07-31
F3 · Infraestructura (cloud, BD, CI/CD, dominio, secretos) | Desarrollo | 2026-07-13 | 2026-08-07
F4 · Desarrollo del producto | Desarrollo | 2026-07-20 | 2026-09-11
Backend: seguridad + pagos reales + facturación SII | Desarrollo | 2026-07-20 | 2026-08-21
Frontend: sitio web público (storefront) | Desarrollo | 2026-07-27 | 2026-09-04
Panel de administración | Desarrollo | 2026-08-10 | 2026-09-11
F5 · Integraciones | Desarrollo | 2026-08-24 | 2026-09-25
Despacho con courier (crear envío, webhook/estados) | Desarrollo | 2026-08-24 | 2026-09-11
Agente de atención WhatsApp con IA | Desarrollo | 2026-09-07 | 2026-09-25
F6 · Pruebas y QA (integración, e2e, UAT, seguridad) | Desarrollo / Dueño | 2026-09-14 | 2026-10-09
F7 · Lanzamiento | Desarrollo / GP | 2026-10-12 | 2026-10-23
Estabilización / buffer | GP | 2026-10-26 | 2026-10-30
Hitos clave
🟢 MVP vendible (catálogo + carrito + pago real + despacho básico) |  | 2026-08-28
🚀 Lanzamiento comercial completo (con WhatsApp IA, facturación e integraciones) |  | 2026-10-23