# Plan de Proyecto

## Pyval — Tienda Online de Productos de Belleza y Peluquería

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Pyval |
| Versión del documento | 1.1 (Carta Gantt con fechas) |
| Fecha de emisión | 02-07-2026 |
| Autor | Luciano Alonso Pereira Rodríguez |
| Documentos relacionados | Acta de Constitución, Propuesta de Solución, Plan de Marketing |

## 1. Introducción y objetivo del plan

Este Plan de Proyecto define cómo se construirá la tienda online Pyval: el desglose del trabajo, las fases, el cronograma (Carta Gantt), los hitos, los recursos y las dependencias. Complementa al Acta de Constitución (que autoriza el proyecto) y a la Propuesta de Solución (que describe el producto).

Objetivo del plan: llevar el proyecto desde la planificación hasta el lanzamiento de la tienda en producción, de forma controlada y por fases.

## 2. Alcance del proyecto

Construcción de una tienda de comercio electrónico de un solo dueño con: sitio web público, panel de administración, pagos reales, facturación electrónica, despacho con seguimiento, agente de atención por WhatsApp con IA y analítica de ventas; desplegada en la nube y legalmente habilitada para operar en Chile. El detalle de inclusiones y exclusiones está en el Acta de Constitución (sección 4).

## 3. Enfoque y metodología

- Trabajo por fases (F1 a F7), con avance iterativo dentro del desarrollo.

- Entregables verificables al cierre de cada fase.

- Control de versiones con Git: ramas main (producción) ← develop ← feature/*, Pull Requests y versionado semántico (SemVer).

- Calidad con pruebas automatizadas y criterios de aceptación por entregable.

## 4. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

### F1 — Planificación

- Plan de Proyecto y Carta Gantt.

- Presupuesto detallado.

- Plan de gestión de riesgos.

- Plan de pruebas.

### F2 — Legal y fundacional

- Constitución de empresa (SpA) e inicio de actividades en el SII.

- Términos y Condiciones y Política de Privacidad.

- Registro de marca (INAPI).

- Alta y verificación de la cuenta de WhatsApp Business.

### F3 — Infraestructura

- Cuentas cloud y bases de datos administradas (una por servicio).

- Dominio, certificados SSL y correo.

- Gestión de secretos (sacar credenciales del código).

- Ambientes dev / staging / producción, CI/CD, monitoreo y respaldos.

### F4 — Desarrollo del producto

- Backend: endurecer seguridad (autenticación, secretos), integrar pagos reales (Webpay/Flow), integrar facturación electrónica (SII).

- Frontend: sitio web público (catálogo, ficha de producto, carrito, checkout, seguimiento, cuenta de usuario) y panel de administración del dueño.

### F5 — Integraciones

- Despacho con courier (crear envío, webhook/polling, mapeo de estados).

- Agente de atención por WhatsApp con IA (ms-chatbot: RAG, tools, derivación a persona).

- Notificaciones reales (email/SMS).

- (Opcional, Fase 2) Integración con Meta: Pixel/Conversions API y catálogo Instagram/Facebook Shopping.

### F6 — Pruebas y aseguramiento de calidad

- Pruebas unitarias, de integración y end-to-end.

- Pruebas conversacionales del agente de WhatsApp.

- Pruebas de carga/rendimiento y de seguridad.

- Aceptación de usuario (UAT) con el dueño.

### F7 — Lanzamiento

- Despliegue en producción.

- Carga inicial de catálogo y datos.

- Marketing inicial (según Plan de Marketing).

- Monitoreo y estabilización post-lanzamiento.

## 5. Carta Gantt (con fechas)

Supuesto de ritmo: desarrollador solo, dedicación intermedia inclinada a full-time (~6–7 h/día efectivas, con variabilidad). Inicio estimado: semana del 7 de julio de 2026. El cronograma incluye un margen para imprevistos. Las celdas marcadas (██) indican el período activo de cada fase.

| Fase | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 Planificación | ██ |  |  |  |
| F2 Legal y fundacional | ██ | ██ |  |  |
| F3 Infraestructura | ██ | ██ |  |  |
| F4 Desarrollo del producto | ██ | ██ | ██ |  |
| F5 Integraciones |  | ██ | ██ |  |
| F6 Pruebas y QA |  |  | ██ | ██ |
| F7 Lanzamiento |  |  |  | ██ |
| Estabilización / buffer |  |  |  | ██ |

Fechas clave:

- 🟢 MVP vendible (catálogo + carrito + pago real + despacho básico): fines de agosto de 2026 (~8 semanas desde el inicio).

- 🚀 Lanzamiento completo (con agente WhatsApp IA, facturación e integraciones): mediados a fines de octubre de 2026 (~3,5 a 4 meses desde el inicio).

Las fases se solapan a propósito (F2 legal corre en paralelo al desarrollo). Los trámites externos (SII, verificación de WhatsApp Business, constitución) deben iniciarse la primera semana para no bloquear el go-live. Si la dedicación baja de full-time, las fechas se corren proporcionalmente.

## 6. Hitos principales

| Hito | Descripción | Fase | Fecha estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Plan de proyecto, presupuesto y riesgos aprobados | F1 | Mediados de julio 2026 |
| H2 | Empresa constituida e inicio de actividades SII | F2 | Fines de julio 2026 |
| H3 | Infraestructura cloud y ambientes operativos | F3 | Principios de agosto 2026 |
| H4 | Pagos reales y facturación integrados | F4 | Mediados de agosto 2026 |
| H5 | Sitio web y panel operativos → MVP vendible | F4 | Fines de agosto 2026 |
| H6 | Despacho con courier y agente de WhatsApp integrados | F5 | Mediados/fines de septiembre 2026 |
| H7 | Pruebas y UAT aprobadas | F6 | Principios de octubre 2026 |
| H8 | Lanzamiento comercial completo | F7 | Mediados/fines de octubre 2026 |

## 7. Recursos y roles

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Patrocinador / Dueño | Aprueba, financia y valida (UAT) |
| Gerente de Proyecto | Planifica, coordina y controla el avance |
| Desarrollador(es) | Backend, frontend e integraciones |
| Diseñador / Marketing | UI del sitio, contenidos y campañas |
| Asesor legal | Constitución, contratos y cumplimiento |
| Contador / Asesor tributario | Facturación electrónica y SII |

## 8. Dependencias y ruta crítica

- F2 (SII) debe estar lista antes de activar pagos y facturación reales en producción (F4/F7).

- F3 (infraestructura) es prerrequisito del despliegue (F4 en adelante).

- F4 (backend: pagos y seguridad) debe preceder a las pruebas (F6).

- F6 (pruebas y UAT) debe cerrarse antes del lanzamiento (F7).

Ruta crítica: F1 → F3 → F4 → F6 → F7 (con F2 en paralelo pero bloqueante para el go-live comercial).

## 9. Gestión de riesgos

Los riesgos de alto nivel y sus mitigaciones están en el Acta de Constitución (sección 9). En la fase F1 se elabora el Plan de Gestión de Riesgos detallado (matriz probabilidad × impacto y planes de contingencia por riesgo).

## 10. Supuestos y restricciones

- Disponibilidad de financiamiento y de los proveedores externos (pago, SII, cloud, courier, WhatsApp) para Chile.

- Operación inicial limitada a Chile.

- Alcance y plazos acotados por fases; el Mes 6 actúa como reserva.

## 11. Criterios de aceptación y entregables

- Cada fase cierra con sus entregables verificados (documentos, ambientes o funcionalidades).

- El proyecto se considera completo cuando la tienda opera en producción con pagos y facturación reales, despacho con seguimiento y atención por WhatsApp, y con las pruebas y UAT aprobadas.

## 12. Control de versiones y calidad

- Git: ramas main ← develop ← feature/*; main protegida (cambios vía Pull Request).

- Versionado semántico (SemVer) y CHANGELOG por release.

- Calidad: pruebas automatizadas por servicio y criterios de aceptación por entregable.